东阿县人民医院

AI 病历智能体系统（高级定制版）

建设实施规划方案

—— 大模型 + 多智能体协作 · 语音驱动的病历自动生成与归档 ——

项目合作方：研发团队（李晓林团队）

文档版本：V1.0（合作洽谈稿）

编制日期：2026 年 6 月

前言与文档说明

本方案在东阿县人民医院与研发团队（经李晓林团队）前期沟通的基础上编制，承接此前提交的《AI 病历系统报价单》中医院方明确认可的“高级定制版”（方案二），进一步给出可落地的产品形态、技术架构、分阶段开发排期与交付运维计划，作为双方下一步合作推进的依据。

责任声明：本系统服务于真实临床病历书写场景，病历属于具有法律效力的医疗文书。本方案在设计中始终贯彻“可核验、可追溯、不臆造”的原则，所有 AI 生成内容均须经医生确认后方可归档，确保符合医疗质量与数据合规要求。

关于实施策略：本方案采用“分期交付、小步快跑”策略：一期以 4～6 个月快速交付可落地的 MVP 试点版（聚焦单一场景、跑通全链路），二期再横向扩展多病历类型与多科室。该策略既能让医院尽快看到成效、契合“合作开发、以真实场景验证”的基调，又可有效控制风险、避免一次性长周期承诺。团队规模按 6～8 人配置，具体周期与范围可在正式立项时共同调整。

一、项目背景与建设目标

1.1 项目背景

- 合规刚性需求：依据卫生健康主管部门要求，医院须为每一次诊疗活动书写并留存规范病历，病历书写是医生不可回避的法定职责。

- 医生负担沉重：病历书写占用医生大量时间，而对医生个人的临床决策直接价值有限，是典型的“高耗时、重复性、规范性强”工作，挤占了医生面向患者的诊疗精力。

- 智能化契机：大模型在自然语言理解、语音转写与结构化生成上的能力，叠加多智能体（Agent）协作与流程自动化，已具备“辅助医生自动生成规范病历”的技术条件。

- 现有系统基础：医院已部署 HIS 等信息系统及标准化电子病历模板（含明确字段与数据绑定规范），具备通过接口对接、回填病历内容的条件。

1.2 建设目标

核心目标——以“医生口述/医患对话”为入口，依托大模型与多智能体协作，自动生成符合医院模板规范的结构化病历，经医生确认后一键归档至院内系统，显著减轻医生书写负担、提升诊疗效率。

| 目标维度 | 现状（手工书写） | 建设后（智能体辅助） |
| --- | --- | --- |
| 书写方式 | 医生逐字录入/套用模板修改 | 医患对话录音→自动生成草稿 |
| 单份病历耗时 | 数分钟至数十分钟 | 确认修改为主，大幅缩短 |
| 规范一致性 | 依赖医生个人习惯 | 统一模板与质控校验 |
| 医生精力 | 被书写占用 | 回归诊疗、可接诊更多患者 |
| 数据资产 | 分散、难复用 | 结构化沉淀、可统计可追溯 |

二、需求分析与研发数据基础

2.1 病历类型与覆盖范围

基于医院提供的真实病历样本与空白模板，本系统覆盖临床病历书写的主要文书类型（以住院全流程为例）：

| 病历类型 | 内容要点 | 内容主要来源 |
| --- | --- | --- |
| 入院记录 | 主诉、现病史、既往史、个人史、体格检查、专科检查、初步诊断等 | 对话/口述 + HIS |
| 首次病程记录 | 病例特点、诊断依据、鉴别诊断、诊疗计划 | 口述 + 知识库 + HIS |
| 日常/查房病程 | 病情变化、查房意见、治疗调整 | 口述/对话 + HIS |
| 用药/治疗记录 | 用药指征、方案、疗效观察 | HIS 医嘱 + 口述 |
| 出院记录 | 住院经过、出院诊断、出院医嘱、随访 | 全程数据汇总 + 口述 |
| 门诊病历 | 主诉、现病史、体格检查、初步诊断、处理意见 | 医患对话 + HIS |

落地路径：建议首期以门诊场景与单一住院文书（如入院记录）切入，跑通“语音→生成→确认→归档”全链路后，再横向扩展至病程、查房、出院等多类型病历，控制风险、快速见效。

2.2 内容来源拆解（关键设计认知）

一份病历并非“一段语音直译”，而是多源信息的结构化拼装。准确区分内容来源，是保证质量与安全的前提：

- HIS 自动带入（蓝）：姓名、年龄、病案号、入院时间、检验检查结果等——由系统接口获取，不依赖语音。

- 对话/口述提炼（绿）：主诉、现病史、既往史、处理意见等——由语音转写后经多智能体理解、归类、组织成规范表述。

- 规范所见与知识辅助（灰）：体格检查常规项、鉴别诊断、诊疗常规等——结合模板与医学知识库半自动生成，供医生核定。

- 缺失项（黄）：未在对话中获取、系统无法判定的字段——一律留空高亮提示医生补充，严禁臆造。

2.3 研发与验证数据基础

本项目已具备高质量的研发与验证数据，可显著降低冷启动风险：

- 标准化空白模板：入院记录、首次病程、病程、术前小结、手术记录、出院记录等多类 XML 模板，含明确字段定义与数据绑定路径（DataSource / BindingPath），可直接作为生成的“字段约束”。

- 真实病历金标准样本：已获得一例完整住院病历全集（脑梗死病例，含入院记录、首次病程、十余次查房记录、多项用药记录及出院记录），可作为“标准答案”用于模型对照评测与写作风格学习。

评测方法：以真实病历为金标准，将其原始素材输入系统生成病历草稿，与医生真实书写版本逐字段比对，量化覆盖率、准确率与可用率，作为验收与迭代的客观依据。

三、产品形态与总体架构

3.1 产品形态

采用医院方认可的“高级定制版”形态：医生使用专用移动 App（配套医生端网页端），在医患沟通过程中一键录音，系统自动完成语音转写、智能生成与结构化填充，医生确认后归档至院内系统。

3.2 总体架构（三层）

| 架构分层 | 职责 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 用户交互层 | 医生端 App（iOS/Android）+ 网页端：录音、草稿预览、分色确认、编辑、归档、消息提醒 | 形态相对成熟，复用度高；支持院方 LOGO 与界面定制 |
| ② 智能核心层 | 语音识别 + 多智能体协作：转写、信息抽取、知识检索、结构化生成、质控校验、字段映射 | 项目技术核心与壁垒所在，本方案重点（见第四章） |
| ③ 系统对接层 | 对接医院 HIS/电子病历系统：拉取患者与诊疗数据、回填并归档病历 | 不重复建设院内系统，通过标准 API 集成对接 |

3.3 端到端数据流

- 医生扫码/输入患者 ID，App 经对接层从 HIS 自动拉取患者基本信息与既往诊疗数据。

- 医患沟通时一键录音，音频经语音识别引擎转写为文字（支持普通话/方言）。

- 转写文本与 HIS 数据共同进入智能核心层，多智能体协作抽取、检索、生成结构化病历草稿。

- 草稿按内容来源分色呈现（蓝=系统带入 / 绿=有依据生成 / 黄=待补 / 灰=规范所见），医生重点核对黄色项。

- 医生确认或修改后，经对接层按模板字段回填并归档至院内系统；医生的修改作为反馈数据持续优化模型。

3.4 安全与合规设计

- 人在回路（Human-in-the-loop）：AI 仅生成草稿，必须经医生确认方可归档，责任主体始终为医生。

- 不臆造原则：无依据字段留空高亮，宁缺毋造，从机制上规避虚构风险。

- 全程可追溯：每份病历的生成、修改、确认、归档均留痕，记录操作人、时间与内容，满足医疗合规审计。

- 数据隐私保护：患者数据加密传输与存储，遵循医疗数据隐私法规；私有化部署方案下核心模型与数据可不出院。

四、核心技术方案

4.1 用户交互层（App + 网页端）

面向医生日常诊疗操作设计，形态相对成熟，开发重点在体验与稳定性：

- 移动 App（iOS/Android）：登录与权限校验、一键录音、AI 病历预览/编辑/分色确认、患者信息查询、病历归档/检索、多场景（门诊/急诊/住院）切换、消息提醒、离线缓存（联网自动同步）。

- 医生端网页端：与 App 功能一致并额外支持批量审核、批量导出，适配电脑端办公场景；支持植入院方 LOGO 与定制界面风格。

4.2 方言语音识别（ASR）——选型对比，模块可替换

考虑到山东地区医患沟通存在方言场景，语音识别须兼顾普通话与方言、医疗术语与实时性。本系统将 ASR 设计为可替换的独立模块，不绑定单一供应商，在研发首期开展横向选型测试后择优集成。

| 对比维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 候选引擎 | 科大讯飞、商汤、阿里云等主流方言/医疗语音方案（不限于此，最终以测试结果为准） |
| 识别准确率 | 普通话及山东方言场景下的字准率、句准率 |
| 医疗适配 | 医学术语、药品名、检查名识别与可定制热词能力 |
| 实时与稳定 | 实时转写延迟、长录音稳定性、多轮对话连贯性 |
| 成本与合规 | 调用成本、私有化/本地化部署可行性、数据安全 |

选型策略：以院方真实方言音频样本构建测试集，量化对比上述维度后确定主用引擎，并保留备选以应对成本与合规变化。该选型对比作为第一阶段的明确任务交付。

4.3 多智能体协作核心（系统技术重点）

智能核心层采用多智能体（Multi-Agent）协作架构。相较单一大模型“一段提示生成一篇病历”的粗放方式，多智能体将复杂的病历生成任务拆解为可分工、可校验、可追溯的子任务，由不同职责的智能体协同完成，显著提升准确性与可控性。

4.3.1 智能体分工

| 智能体 | 职责 | 协作产出 |
| --- | --- | --- |
| 信息抽取智能体 | 从语音转写文本中识别主诉、症状、时程、用药等关键医学要素并归类 | 结构化要素清单 |
| 数据汇聚智能体 | 对接 HIS，拉取患者基本信息、检验检查、医嘱等结构化数据 | 患者诊疗数据集 |
| 知识检索智能体 | 检索过往病历与医学知识库（诊疗规范、鉴别诊断等），为生成提供依据 | 知识与既往依据 |
| 病历生成智能体 | 依据要素、数据与知识，按模板字段生成规范、专业、贴近本院风格的内容 | 结构化病历草稿 |
| 质控校验智能体 | 校验完整性、逻辑一致性与合规性，标注缺失项与存疑项（黄色），杜绝臆造 | 质检后的草稿 |
| 字段映射智能体 | 将内容精确映射到院内模板字段（DataSource/BindingPath），生成可回填结构 | 可归档数据包 |

4.3.2 协作机制

- 编排调度：由调度器（Orchestrator）按病历类型动态编排各智能体的执行顺序与依赖关系。

- 溯源与置信：每个生成字段携带来源与置信度，支撑前端分色呈现与医生高效核对。

- 反馈闭环：医生确认/修改结果回流系统，用于提示词优化、知识库扩充与（私有化场景下的）模型微调，越用越准；该数据闭环沉淀于院内，是合作的长期价值所在。

4.3.3 大模型选型

采用“私有化部署定制大模型 + 多智能体框架”路线：核心模型经医学语料与本院病历适配后部署于院方自备 GPU 服务器（建议 8 卡 A100/H200 级别），保障数据隐私与生成质量；必要时对不同子任务采用差异化模型以平衡效果与成本。

4.4 系统对接层（HIS / 电子病历系统）

- 数据获取：通过院方提供的接口，按患者 ID 获取基本信息与诊疗数据（问诊、检查、医嘱、处方等）。

- 字段映射与回填：将生成内容按模板字段绑定规范精确回填，保持与院内系统格式完全一致。

- 归档与同步：医生确认后写入院内系统完成归档，确保数据统一、互通。

对接前提：需院方信息科提供 HIS/电子病历系统接口文档、测试环境与数据字典，并配合联调，是项目按期推进的关键依赖。

4.5 数据安全与隐私合规

- 传输与存储全程加密；按角色最小权限访问，操作全留痕可审计。

- 支持私有化部署，核心模型与敏感数据可不出院，满足医疗数据本地化要求。

- 遵循国家及行业医疗数据安全与个人信息保护相关法规。

五、分阶段开发实施规划

总体策略：采用“分期交付、小步快跑”。一期约 4～6 个月交付 MVP 试点版，聚焦单一场景跑通“录音→多智能体生成→医生确认→归档”全链路，快速验证价值；二期约 6～12 个月横向扩展多病历类型与多科室，逐步达到高级定制版全量能力。团队按 6～8 人配置，各阶段存在合理交叠。

5.1 一期：MVP 试点版（约 4～6 个月）

| 阶段 | 名称 | 主要任务 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 启动与调研 | 现场调研、确定首期场景（门诊或入院记录）、获取 HIS 接口文档、ASR 选型测试、字段地图与金标准数据集构建 | 约 3–4 周 |
| P1 | 多智能体核心 | 搭建多智能体框架，跑通单一病历的抽取—检索—生成—质控—字段映射全流程 | 约 4–6 周 |
| P2 | 语音与终端打通 | ASR 集成、App 基础版开发、端到端“录音→生成→分色确认”链路打通 | 约 2–3 周 |
| P3 | 对接与试点 | 单接口 HIS 对接与回填归档、院内小范围试点、金标准评测与快速迭代 | 约 4–8 周 |

一期交付物：可演示、可试用的单场景病历智能体（App + 多智能体核心 + 单接口对接），并附金标准评测报告，作为深化合作与二期立项依据。

5.2 二期：扩展与全量交付（约 6～12 个月）

| 阶段 | 名称 | 主要任务 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| P4 | 多病历类型扩展 | 扩展病程、查房、用药、出院等病历类型及专科模板定制 | 约 6–8 周 |
| P5 | 多场景与多科室 | 扩展急诊/住院全场景、多科室适配，App/网页端功能完善 | 约 10–28 周 |
| P6 | 规模化优化与验收 | 规模化试点、模型与质控优化、系统验收、人员培训、正式上线交付 | 约 8–12 周 |

说明：二期范围与周期可依据一期试点结果与院方需求弹性确定；实际排期以正式立项时确认的需求范围、科室数量与院方配合节奏为准。

六、交付物与验收标准

6.1 交付内容

- 软件系统：医生端 App（iOS/Android）、医生端网页端、智能核心服务、HIS 对接模块。

- 部署与配置：在院方自备服务器（含 GPU 服务器）上完成部署、调试与上线。

- 文档：部署运维手册、用户操作手册、接口与字段映射说明。

- 培训：面向管理员与医生的系统使用培训。

6.2 验收标准（建议）

- 功能完整：覆盖约定病历类型的“录音→生成→确认→归档”全链路稳定运行。

- 质量达标：以金标准样本评测，关键字段覆盖率与可用率达到双方约定阈值。

- 对接成功：与院内系统数据互通、回填准确、归档无误。

- 合规可追溯：权限、留痕、加密等安全合规要求满足。

七、交付后运维与迭代升级

- 一期试点期支持：一期 MVP 上线后即提供试点期技术支持，保障试点稳定运行与快速迭代。

- 首年免费运维：自二期全量验收上线起提供 1 年免费技术支持，含系统故障维修、基础功能优化、模型与多智能体基础维护。

- 持续迭代：依据医生反馈与数据闭环，定期优化生成质量、扩充知识库、迭代模型版本。

- 后续升级：首年期满后的功能升级与新增定制需求，按需另行协商。

- 响应机制：建立分级响应与定期巡检机制，保障系统稳定运行。

八、团队组织与分工

项目建议配置 6～8 人核心团队，关键角色与职责如下（部分角色可兼任，二期可按需增配）：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目/算法负责人 | 整体规划、进度管理、对接院方、把控技术方向与质量 |
| 大模型/智能体工程师（5–6 人） | 多智能体框架、提示词与生成质量、模型部署与微调 |
| App/前端工程师（1–2 人） | App 与网页端开发、分色确认交互、体验与稳定性 |
| 后端/对接工程师 | 服务端、HIS 接口对接、字段映射与归档、数据安全 |
| 测试/医学标注 | 金标准评测、数据标注、质量验收与医学准确性把关 |

九、风险识别与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 方言识别准确率不足 | 影响转写与生成质量 | 首期多引擎选型测试 + 医疗热词定制 + 医生确认兜底 |
| AI 生成臆造/出错 | 医疗与合规风险 | 不臆造留空、质控校验、人在回路确认、全程留痕 |
| HIS 接口不完备/延期 | 对接进度受阻 | 尽早获取接口文档与测试环境，院方信息科协同保障 |
| GPU 等硬件到位延迟 | 部署进度受阻 | 提前明确服务器规格清单，并行推进采购与开发 |
| 需求范围扩张 | 工期与成本压力 | 分期交付、变更管理，超范围需求另行协商 |

附录：研发与验证数据基础说明

- 标准化空白模板（XML，含字段绑定规范）：入院记录、首次病程、病程、术前小结、手术记录、出院记录等。

- 真实病历金标准样本：一例完整住院病历全集（脑梗死病例），含入院记录、首次病程、十余次查房记录、多项用药记录及出院记录，用于模型对照评测与写作风格学习。

- 商务与功能基线：以《AI 病历系统报价单（高级定制版）》所列功能与服务为基线，本方案进一步细化实施路径与排期。

（全文完）